PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

ĐỀ THI THỬ – KẾT THÚC MÔN AG202

[Thứ Sáu, 23/10/2026]

****************

| Họ và tên | Nguyễn Việt Đức | Mã sinh viên | B25DTCN160 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | Thi thử |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp với tên final_thithu.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Quản lý khám bệnh | Quản lý lịch bác sĩ | US-01 | Là bác sĩ, tôi muốn cập nhật lịch làm việc để lễ tân dễ xếp lịch khám. |
| Đặt lịch khám | Đặt lịch theo giờ trống | US-02 | bệnh nhân, tôi muốn đặt lịch vào giờ bác sĩ còn trống để đỡ phải chờ lâu khi đi khám |
| Kết quả xét nghiệm | Xem kết quả đã duyệt | US-03 | bệnh nhân muốn xem kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt, để biết tình trạng sức khỏe của mình. |

3.2. Phân tích INVEST

a) Tiêu chí INVEST chưa đạt

| Tiêu chí | Lý do (gắn với nội dung US-X) |
| --- | --- |
| Small (nhỏ) | Story gộp quản lý lịch, nhắc lịch và thanh toán nên có nhiều việc, khó làm gọn trong một Sprint. |
| Testable (kiểm thử được) | Chưa nói rõ thế nào là quản lý lịch tốt hay nhắc và thanh toán thành công nên khó kiểm tra kết quả. |

b) Viết lại US-X

| Mã | User Story |
| --- | --- |
| US-X1 | bệnh nhân muốn đặt lịch khám ở khung giờ bác sĩ còn trống, để chủ động thời gian đi khám. |
| US-X2 | bệnh nhân muốn thanh toán viện phí trực tuyến, để thanh toán thuận tiện mà không cần dùng tiền mặt. |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cần có lịch bác sĩ thì lễ tân mới sắp xếp lịch khám được. |
| US-02 | Must | Đặt lịch là chức năng chính, giúp bệnh nhân chọn giờ còn trống. |
| US-03 | Should | Có ích cho bệnh nhân nhưng cần bảo đảm quyền riêng tư và bác sĩ duyệt trước. |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Bệnh nhân đã đăng nhập và có kết quả xét nghiệm đã được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân chọn mục Kết quả xét nghiệm. | Hệ thống hiển thị kết quả và các chỉ số của chính bệnh nhân. |
| (2) Lỗi: kết quả chưa được duyệt | Bệnh nhân đã đăng nhập nhưng kết quả xét nghiệm chưa được bác sĩ duyệt. | Bệnh nhân mở kết quả xét nghiệm đó. | Hệ thống chỉ hiện “Đang chờ duyệt”, không hiện các chỉ số. |

3.5. Acceptance Criteria và Definition of Done

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Khác nhau về mục đích và phạm vi áp dụng | AC là điều kiện để kiểm tra chức năng có đúng yêu cầu không. DoD là tiêu chuẩn chung để biết công việc đã hoàn thành chưa |
| Ví dụ AC (nhắc lịch khám) | Given bệnh nhân đã đăng ký nhận tin và có lịch khám ngày mai, When đến giờ nhắc, Then hệ thống gửi tin nhắn nhắc lịch cho bệnh nhân. |
| Ví dụ DoD (nhắc lịch khám) | Mã nhắc lịch đã được kiểm tra, chạy ổn và không còn lỗi nghiêm trọng. |

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do ước lượng |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Cập nhật lịch là việc tương đối đơn giản, có lưu và kiểm tra dữ liệu. |
| US-02 | 8 | Đặt lịch cần kiểm tra giờ trống và tránh hai người đặt trùng nên phức tạp hơn. |
| US-03 | 5 | Cần lấy đúng kết quả, kiểm tra quyền xem và trạng thái bác sĩ duyệt. |

Vì sao dùng Story Point thay vì chỉ ước lượng giờ/ngày công?

Story Point giúp ước lượng độ khó và độ phức tạp của công việc, không phải số giờ chính xác. Mỗi người làm nhanh chậm khác nhau nên dùng SP sẽ dễ so sánh hơn

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | (24 + 26 + 25) / 3 = 25 SP. |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Sprint 4 còn 4 Developers trong 10 ngày: 4 × 10 = 40 người-ngày. Trước đó là 5 × 10 = 50 người-ngày, còn 80% capacity. SP dự kiến: 25 × 80% = 20 SP. |
| Các story chọn và tổng SP | Chọn D1 (3 SP), D2 (8 SP), D3 (5 SP), D5 (3 SP). Tổng: 3 + 8 + 5 + 3 = 19 SP. |
| Sprint Goal | Bệnh nhân có thể đăng nhập, đặt lịch khám, xem kết quả đã duyệt và nhận nhắc lịch. |
| Lý do lựa chọn | Các story Must được làm trước; D5 là nhắc lịch hữu ích và tổng 19 SP không vượt mức khoảng 20 SP của đội. |

3.8. Phân rã công việc – story D3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế màn hình xem kết quả và trạng thái duyệt | UI/UX | 2 |
| Lấy kết quả của đúng bệnh nhân và kiểm tra trạng thái duyệt | Development | 5 |
| Kiểm thử quyền xem và trường hợp chưa được duyệt | Testing | 3 |
| Tổng giờ công |  | 10 giờ |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| So sánh tại ngày 6, chênh lệch, kết luận tiến độ | Ngày 6: thực tế còn 24 SP, lý tưởng còn 10,4 SP. Chênh lệch 24 - 10,4 = 13,6 SP. Đội đang Behind Schedule vì còn nhiều việc hơn kế hoạch. |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Từ ngày 0 đến 2 vẫn là 26 SP, ngày 4 đến 6 vẫn là 24 SP. Có thể đội cập nhật chậm, dễ bị dồn việc vào cuối Sprint. |
| Hành động (Daily Scrum) hoặc điều chỉnh Sprint Planning | Đội cùng xem việc nào đang bị vướng, hỗ trợ nhau làm xong và cập nhật biểu đồ mỗi ngày. Ưu tiên làm xong việc cũ trước khi nhận việc mới |

3.10. Sprint Review

| Vai trò | Hoạt động cụ thể trong buổi Review |
| --- | --- |
| Product Owner | Kiểm tra chức năng quản lý lịch có đáp ứng yêu cầu và ghi nhận góp ý. |
| Scrum Master | Tổ chức buổi Review, giúp mọi người trao đổi đúng trọng tâm. |
| Developers | Demo chức năng quản lý lịch làm việc của bác sĩ trên web lễ tân. |
| Stakeholders | Xem demo và góp ý xem chức năng có phù hợp công việc thực tế không. |

Product Owner xử lý đề nghị của Stakeholder như thế nào? Cách xử lý thể hiện giá trị nào của Agile Manifesto?

PO ghi nhận ý kiến, thêm vào Product Backlog và sắp xếp ưu tiên sau. Cách này thể hiện sự cộng tác với khách hàng, vì PO có lắng nghe ý kiến của bên liên quan

3.11. Sprint Retrospective

Kỹ thuật đã chọn: ☐ 4Ls    ☐ Start – Stop – Continue

| Nhóm | Nhận xét gắn với tình huống |
| --- | --- |
| 4Ls – Learned | Đội nhận ra cần kiểm thử cả trường hợp đổi ca, không chỉ dữ liệu mẫu đơn giản. |
| 4Ls – Lacked | Thiếu dữ liệu kiểm thử cho tình huống hai bác sĩ đổi ca. |
| 4Ls – Longed for | Mong muốn có bộ dữ liệu kiểm thử nhiều trường hợp lịch làm việc hơn. |

| Hành động cụ thể | Vai trò phụ trách | Tiêu chí hoàn thành quan sát được |
| --- | --- | --- |
| Bổ sung các ca kiểm thử đổi ca và kiểm tra lịch hai bác sĩ không bị trùng. | Developers phối hợp với QA | Có ít nhất 3 ca kiểm thử đổi ca, chạy đạt và không bị trùng lịch |